## How_To_Use
AM Calendar — ไฮดรอลิก + ระบบลม (自主保全カレンダー = ปฏิทิน AM รวม)
รวมกิจกรรม CILT จาก AM_Standard_Hydraulic_Unit.xlsx และ AM_Standard_Pneumatic_System.xlsx ลงปฏิทินเดียว สำหรับเครื่องที่มีทั้ง 2 ระบบ
ชีท | ใช้ทำอะไร
AM_Calendar | กิจกรรมทั้ง 2 ระบบ × 12 เดือน · No. H-xx / P-xx = ลำดับในชีท AM_Standard ของแต่ละระบบ · เลื่อนเดือนของงานตามรอบได้ (แก้ตัวอักษรในช่องเดือน)
Monthly_Load | เวลา AM ต่อเดือน (นาที) แยกระบบและงาน PM · ใช้สูตรอ่านจาก AM_Calendar · ช่องเหลือง = วันทำงาน/สัปดาห์ต่อเดือน
Periodic_Record | แผน vs ผลจริงของงานตามรอบ (3M / 6M / 1Y) · กรอกวันที่ทำ ผู้ทำ ผล · % ทำตามแผนคำนวณเอง
To_Confirm | ประเด็นที่ต้องยืนยันก่อนใช้จริง
รหัสความถี่ | D = ทุกวัน · W = รายสัปดาห์ · Q = ทุก 3 เดือน · S = ทุก 6 เดือน · A = ทุก 1 ปี · งาน “เมื่อพบ / ทุกครั้งที่ซ่อม” ไม่มีเดือน
เกลี่ยภาระ (平準化) | ไฮดรอลิก: Q = ทุก 3 เดือน (มี.ค. มิ.ย. ก.ย. ธ.ค. *) · S = ทุก 6 เดือน (มิ.ย. ธ.ค. *) · A = ทุก 1 ปี (ธ.ค. *) ระบบลม: Q = ทุก 3 เดือน (ม.ค. เม.ย. ก.ค. ต.ค. *) · S = ทุก 6 เดือน (มิ.ย. ธ.ค. *) · A = ทุก 1 ปี (ก.ค. *) เหตุผล: ไม่ให้งานถอดตรวจ 1 ปีของทั้ง 2 ระบบตกเดือนเดียวกัน (ข้อเสนอ * ให้วางตามแผนหยุดเครื่องจริง)
บันทึกงานรายวัน/สัปดาห์ | ใช้ AM_Check_Sheet ของแต่ละระบบ (คอลัมน์สุดท้ายของ AM_Calendar บอกเลขข้อ)
Risk | ค่าจาก FMEA ใน AM Standard ณ วันที่สร้างไฟล์ · ถ้าแก้ S/O/D ใน AM Standard ให้รันสคริปต์สร้างไฟล์นี้ใหม่
ป้ายที่มา | * = ข้อเสนอ · [DATA REQUIRED] = ข้อมูลของโรงงาน (ช่องเหลือง) · เวลา = ประมาณการจาก AM Standard [INFER]

## AM_Calendar
AM Calendar รวม — ไฮดรอลิก + ระบบลม · ปี ……
D ทุกวัน · W รายสัปดาห์ · Q 3 เดือน · S 6 เดือน · A 1 ปี · เดือนของงานตามรอบเกลี่ยแล้ว (ข้อเสนอ *) · แก้ตัวอักษรในช่องเดือนได้ ชีท Monthly_Load จะคำนวณใหม่
No. | ระบบ | Part ID | กิจกรรม (Check point) | CILT | ความถี่ | เวลา (นาที) | Risk | ผู้รับผิดชอบ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ข้อใน AM Check Sheet
ระบบไฮดรอลิก
① ถังน้ำมันและน้ำมัน (Oil tank & oil)
H-01 | ไฮดรอลิก | H01 | ภายนอก Hydraulic unit · ถัง · พื้นรอบเครื่อง | C | D · หลังเลิกงาน | 3 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D11, D12, D13
H-02 | ไฮดรอลิก | H02 | ระดับน้ำมันในถัง | I/L | D · หลังเลิกงาน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D15
H-03 | ไฮดรอลิก | H03 | สีน้ำมัน (ดูที่เกจระดับ) | I | D · หลังเลิกงาน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D16
H-04 | ไฮดรอลิก | H04 | อุณหภูมิน้ำมัน | I | D · หลังเลิกงาน | 0.5 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D18
H-05 | ไฮดรอลิก | H05 | Air breather | C | W * | 2 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D17
H-06 | ไฮดรอลิก | H06 | Filter indicator (ตอนเริ่มเดิน) | I | D · เริ่มเดิน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D3
H-07 | ไฮดรอลิก | H06 | Filter: Vacuum meter / Indicator | I | 6M | 2 | CRITICAL | Operator / PM * | [5 empty] | S | [5 empty] | S | P1, P2
② ชุดปั๊ม (Pump unit)
H-08 | ไฮดรอลิก | H07 | เสียงปั๊มตอนเริ่มเดิน | I | D · เริ่มเดิน | 1 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D1, D4
H-09 | ไฮดรอลิก | H08 | เพลาปั๊ม (Shaft seal): รั่ว · ฟองอากาศในถัง | I | W * | 1 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D4, D12
H-10 | ไฮดรอลิก | H10 | สั่น/ร้อน ปั๊ม · มอเตอร์ | I | D · ขณะเดิน | 1 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D6
H-11 | ไฮดรอลิก | H09 | Coupling: ตั้งศูนย์ + จาระบี | A/L | 1Y * | 20 | CRITICAL | PM | [11 empty] | A | —
H-12 | ไฮดรอลิก | H11 | โบลต์ฝาปั๊ม (หลังงานซ่อม) | T | ทุกครั้งที่ซ่อม * | 5 | HIGH | PM | [12 empty] | —
③ วาล์วควบคุม (Control valves)
H-13 | ไฮดรอลิก | H12 | Relief valve: Lock nut + แรงดันขณะทำงาน | I/T | D · ขณะเดิน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D2, D5, D8
H-14 | ไฮดรอลิก | H13 | Relief valve: รั่วจากแต่ละส่วน | I | W * | 0.5 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W9
H-15 | ไฮดรอลิก | H13 | Relief valve: ทดสอบหมุน Handle | I/A | 6M * | 5 | HIGH | ผู้ได้รับมอบหมาย * | [5 empty] | S | [5 empty] | S | P7
H-16 | ไฮดรอลิก | H14 | เกจแรงดัน: ชี้ 0 หลังเลิกงาน | I | D · หลังเลิกงาน | 0.5 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D10
H-17 | ไฮดรอลิก | H14 | แถบสีเขียว/แดงบนเกจและเทอร์โมมิเตอร์ | I | W * | 0.5 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W13
H-18 | ไฮดรอลิก | H15 | Solenoid valve: เสียงคราง “บูน” | I | D · ขณะเดิน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D9
H-19 | ไฮดรอลิก | H16 | Solenoid valve: สลับทิศราบรื่น | I | D · ขณะเดิน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D7, D9
H-20 | ไฮดรอลิก | H17 | Solenoid valve: รั่ว · โบลต์ · สายไฟ | C/I/T | W * | 2 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W10, W11, W12
H-21 | ไฮดรอลิก | H18 | การเคลื่อนที่ + เวลาต่อรอบ | I | D · ขณะเดิน | 1 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D7
④ กระบอกสูบ (Actuator)
H-22 | ไฮดรอลิก | H19 | ก้านสูบ / ส่วนเลื่อน | C | D · หลังเลิกงาน | 1 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D14
H-23 | ไฮดรอลิก | H20 | ก้านสูบ · Dust seal · รอยรั่ว | I | W * | 2 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W1, W3, W4
H-24 | ไฮดรอลิก | H21 | โบลต์ / น็อต กระบอกสูบ | T | W * | 1 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W2
H-25 | ไฮดรอลิก | H22 | Cushion valve | A | เมื่อพบ * | 5 | HIGH | ผู้ได้รับมอบหมาย * | [12 empty] | —
⑤ ท่อ · สาย · ซีล (Piping)
H-26 | ไฮดรอลิก | H23 | สายแรงดันสูง | I | W * | 2 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W5, W6, W8
H-27 | ไฮดรอลิก | H25 | ข้อต่อท่อ · O-ring: รอยรั่ว | I/T | W * | 2 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | D12, D13
H-28 | ไฮดรอลิก | H24 | Lock clamp · Band | T/I | W * | 1 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W7
ระบบลม
① ระบบท่อลม (Air piping)
P-01 | ระบบลม | P02 | ท่อลมสั่น · หน้าแปลน · โบลต์ · ที่ยึดท่อ | I/T | D · ขณะเดิน | 1 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D6, D10
P-02 | ระบบลม | P01 | ลมรั่ว: ระบบท่อ (Table 2) | I | 3M | 10 | HIGH | Operator / PM * | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P7
② ชุด 3 ตัว (FRL)
P-03 | ระบบลม | P03 | Drain ที่ Air filter | C | D · ต้นกะ * | 1 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D1
P-04 | ระบบลม | P04 | ถ้วยกรอง / ถ้วยน้ำมัน: แตกร้าว | I | D · ต้นกะ * | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D4
P-05 | ระบบลม | P05 | เข็มเกจ Regulator แกว่ง (ไส้กรองตัน) | I | D · ขณะเดิน | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D8
P-06 | ระบบลม | P06 | Regulator: Lock nut | T | D · ต้นกะ * | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D2
P-07 | ระบบลม | P08 | เกจแรงดัน: อยู่ในช่วงใช้งาน | I | D · ขณะเดิน | 0.5 | HIGH | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D7
P-08 | ระบบลม | P08 | เกจ: กระจก · เข็ม · แถบเขียว | I | W * | 0.5 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W7
P-09 | ระบบลม | P10 | Lubricator: หยดน้ำมัน | I | D · ขณะเดิน | 1 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D9
P-10 | ระบบลม | P09 | Lubricator: น้ำมันขุ่นขาว | I | D · ต้นกะ * | 0.5 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D3
P-11 | ระบบลม | P11 | Lubricator: เติมน้ำมัน | L | W (เดินหนัก ทุก 3 วัน) | 3 | CRITICAL | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W1, W2
P-12 | ระบบลม | P03 | Auto drain: ทำงาน | I | 3M | 1 | CRITICAL | Operator | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P1
P-13 | ระบบลม | P06 | Regulator: ลองหมุนปรับแรงดัน | I/A | 3M | 3 | CRITICAL | ผู้ได้รับมอบหมาย * | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P2
P-14 | ระบบลม | P08 | เกจ: ปล่อยแรงดันแล้วชี้ 0 | I | 3M | 1 | HIGH | Operator | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P3
P-15 | ระบบลม | P07 | ถอดตรวจ FRL ภายใน: Case · Element · Diaphragm · สปริง · Packing · ความเที่ยงเกจ | I/C | 1Y | 30 | HIGH | PM * | [6 empty] | A | [5 empty] | P9, P10, P11
③ วาล์วควบคุม (Control valves)
P-16 | ระบบลม | P13 | ความเร็วการทำงาน (สลับทิศราบรื่น) | I | D · ขณะเดิน | 1 | CRITICAL | Operator | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D5
P-17 | ระบบลม | P14 | Exhaust port: ละอองน้ำมัน · ลมรั่ว | I | 3M | 2 | HIGH | Operator | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P4
P-18 | ระบบลม | P15 | Speed controller: ลองปรับความเร็ว | I/A | 3M | 2 | LOW | ผู้ได้รับมอบหมาย * | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P5
P-19 | ระบบลม | P12 | ถอดตรวจ Solenoid valve: Coil · Core · Spool · O-ring | I | 1Y | 30 | CRITICAL | PM * | [6 empty] | A | [5 empty] | P13, P14
P-20 | ระบบลม | P16 | ถอดตรวจ Relief valve · Speed controller | I | 1Y | 20 | CRITICAL | PM * | [6 empty] | A | [5 empty] | P12, P15
④ กระบอกสูบลม (Actuator)
P-21 | ระบบลม | P18 | ลมรั่วที่ก้านสูบ · อุปกรณ์ (Table 2) | I | 3M | 5 | HIGH | Operator | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | Q |  |  | P6, P8
P-22 | ระบบลม | P17 | ถอดตรวจกระบอกสูบ: Tube · O-ring · Packing | I | 1Y | 30 | HIGH | PM * | [6 empty] | A | [5 empty] | P16
⑤ สายลม + การรัด (Air tube)
P-23 | ระบบลม | P19 | สายลมที่จุดรัด: บุบ · เสียดสี | I | W * | 2 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W4, W6
P-24 | ระบบลม | P20 | Binder · Lock band | T/I | W * | 1 | HIGH | Operator | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W5
[9 empty] | D | ทุกวัน | W | รายสัปดาห์ | Q | 3 เดือน | S | 6 เดือน | A | 1 ปี

## Monthly_Load
Monthly Load — เวลา AM ต่อเดือน (นาที)
สูตรอ่านจาก AM_Calendar · ช่องเหลือง = วันทำงาน / จำนวนสัปดาห์ต่อเดือน (ค่าตัวอย่าง [ASSUME] แก้ตามปฏิทินโรงงาน) · ตามรอบ = ผลรวมเวลาของ Q/S/A ในเดือนนั้น
รายการ | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | รวมทั้งปี
วันทำงานในเดือน (ตัวอย่าง [ASSUME]) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
จำนวนสัปดาห์ในเดือน (ตัวอย่าง [ASSUME]) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
ระบบไฮดรอลิก
งานรายวัน (นาที/วัน × วันทำงาน) | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 | 3432
งานรายสัปดาห์ (นาที/สัปดาห์ × สัปดาห์) | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 672
งานตามรอบ Q / S / A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 34
รวมไฮดรอลิก | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 349 | 342 | 342 | 342 | 342 | 342 | 369 | 4138
ระบบลม
งานรายวัน (นาที/วัน × วันทำงาน) | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 169 | 2028
งานรายสัปดาห์ (นาที/สัปดาห์ × สัปดาห์) | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 312
งานตามรอบ Q / S / A | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 206
รวมระบบลม | 219 | 195 | 195 | 219 | 195 | 195 | 329 | 195 | 195 | 219 | 195 | 195 | 2546
รวมทั้งสองระบบ (นาที/เดือน) | 561 | 537 | 537 | 561 | 537 | 544 | 671 | 537 | 537 | 561 | 537 | 564 | 6684
ในนั้นเป็นงาน PM ตามรอบ (ผู้รับผิดชอบ PM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 130
เดือนที่ภาระรวมสูงสุด | ก.ค. · 671 นาที
เวลา AM รายวัน เทียบเป้า AM Step 3 (< 10 นาที/กะ) — กรณีเครื่องเดียวมีทั้ง 2 ระบบ
ไฮดรอลิก (นาที/วัน) | 11 | เกิน
ระบบลม (นาที/วัน) | 6.5 | ผ่าน
รวม 2 ระบบ (นาที/วัน) | 17.5 | เกิน
เกินเป้า → ใช้ Kaizen ในชีท Kaizen_IoT_CBM ของ AM Standard (เช่น Match mark · แผ่นซับใต้จุดรั่ว · Auto drain) และจับเวลาจริงก่อนสรุป

## Periodic_Record
Periodic Record — แผน vs ผลจริง งานตามรอบ (3M / 6M / 1Y)
เดือนตามแผนมาจาก AM_Calendar ตอนสร้างไฟล์ (ถ้าเลื่อนเดือนในปฏิทิน ให้แก้ช่องเดือนที่นี่ด้วย) · ผล: ○ ปกติ · △ เฝ้าดู · × ผิดปกติ (ติด F-tag)
No. | ระบบ | กิจกรรม | ความถี่ | เดือนตามแผน | เวลา (นาที) | ผู้รับผิดชอบ | วันที่ทำจริง | ผู้ทำ | ผล | หมายเหตุ
H-07 | ไฮดรอลิก | Filter: Vacuum meter / Indicator | 6M | มิ.ย. | 2 | Operator / PM *
H-07 | ไฮดรอลิก | Filter: Vacuum meter / Indicator | 6M | ธ.ค. | 2 | Operator / PM *
H-11 | ไฮดรอลิก | Coupling: ตั้งศูนย์ + จาระบี | 1Y * | ธ.ค. | 20 | PM
H-15 | ไฮดรอลิก | Relief valve: ทดสอบหมุน Handle | 6M * | มิ.ย. | 5 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
H-15 | ไฮดรอลิก | Relief valve: ทดสอบหมุน Handle | 6M * | ธ.ค. | 5 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-02 | ระบบลม | ลมรั่ว: ระบบท่อ (Table 2) | 3M | ม.ค. | 10 | Operator / PM *
P-02 | ระบบลม | ลมรั่ว: ระบบท่อ (Table 2) | 3M | เม.ย. | 10 | Operator / PM *
P-02 | ระบบลม | ลมรั่ว: ระบบท่อ (Table 2) | 3M | ก.ค. | 10 | Operator / PM *
P-02 | ระบบลม | ลมรั่ว: ระบบท่อ (Table 2) | 3M | ต.ค. | 10 | Operator / PM *
P-12 | ระบบลม | Auto drain: ทำงาน | 3M | ม.ค. | 1 | Operator
P-12 | ระบบลม | Auto drain: ทำงาน | 3M | เม.ย. | 1 | Operator
P-12 | ระบบลม | Auto drain: ทำงาน | 3M | ก.ค. | 1 | Operator
P-12 | ระบบลม | Auto drain: ทำงาน | 3M | ต.ค. | 1 | Operator
P-13 | ระบบลม | Regulator: ลองหมุนปรับแรงดัน | 3M | ม.ค. | 3 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-13 | ระบบลม | Regulator: ลองหมุนปรับแรงดัน | 3M | เม.ย. | 3 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-13 | ระบบลม | Regulator: ลองหมุนปรับแรงดัน | 3M | ก.ค. | 3 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-13 | ระบบลม | Regulator: ลองหมุนปรับแรงดัน | 3M | ต.ค. | 3 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-14 | ระบบลม | เกจ: ปล่อยแรงดันแล้วชี้ 0 | 3M | ม.ค. | 1 | Operator
P-14 | ระบบลม | เกจ: ปล่อยแรงดันแล้วชี้ 0 | 3M | เม.ย. | 1 | Operator
P-14 | ระบบลม | เกจ: ปล่อยแรงดันแล้วชี้ 0 | 3M | ก.ค. | 1 | Operator
P-14 | ระบบลม | เกจ: ปล่อยแรงดันแล้วชี้ 0 | 3M | ต.ค. | 1 | Operator
P-15 | ระบบลม | ถอดตรวจ FRL ภายใน: Case · Element · Diaphragm · สปริง · Packing · ความเที่ยงเกจ | 1Y | ก.ค. | 30 | PM *
P-17 | ระบบลม | Exhaust port: ละอองน้ำมัน · ลมรั่ว | 3M | ม.ค. | 2 | Operator
P-17 | ระบบลม | Exhaust port: ละอองน้ำมัน · ลมรั่ว | 3M | เม.ย. | 2 | Operator
P-17 | ระบบลม | Exhaust port: ละอองน้ำมัน · ลมรั่ว | 3M | ก.ค. | 2 | Operator
P-17 | ระบบลม | Exhaust port: ละอองน้ำมัน · ลมรั่ว | 3M | ต.ค. | 2 | Operator
P-18 | ระบบลม | Speed controller: ลองปรับความเร็ว | 3M | ม.ค. | 2 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-18 | ระบบลม | Speed controller: ลองปรับความเร็ว | 3M | เม.ย. | 2 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-18 | ระบบลม | Speed controller: ลองปรับความเร็ว | 3M | ก.ค. | 2 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-18 | ระบบลม | Speed controller: ลองปรับความเร็ว | 3M | ต.ค. | 2 | ผู้ได้รับมอบหมาย *
P-19 | ระบบลม | ถอดตรวจ Solenoid valve: Coil · Core · Spool · O-ring | 1Y | ก.ค. | 30 | PM *
P-20 | ระบบลม | ถอดตรวจ Relief valve · Speed controller | 1Y | ก.ค. | 20 | PM *
P-21 | ระบบลม | ลมรั่วที่ก้านสูบ · อุปกรณ์ (Table 2) | 3M | ม.ค. | 5 | Operator
P-21 | ระบบลม | ลมรั่วที่ก้านสูบ · อุปกรณ์ (Table 2) | 3M | เม.ย. | 5 | Operator
P-21 | ระบบลม | ลมรั่วที่ก้านสูบ · อุปกรณ์ (Table 2) | 3M | ก.ค. | 5 | Operator
P-21 | ระบบลม | ลมรั่วที่ก้านสูบ · อุปกรณ์ (Table 2) | 3M | ต.ค. | 5 | Operator
P-22 | ระบบลม | ถอดตรวจกระบอกสูบ: Tube · O-ring · Packing | 1Y | ก.ค. | 30 | PM *
|  | ทำตามแผนแล้ว (%) |  | 0%
|  | พบผิดปกติ (×) |  | 0
งานตามเหตุการณ์ (ไม่มีเดือน) — บันทึกเมื่อเกิด
H-12 | ไฮดรอลิก | โบลต์ฝาปั๊ม (หลังงานซ่อม) | ทุกครั้งที่ซ่อม * | — | 5 | PM
H-25 | ไฮดรอลิก | Cushion valve | เมื่อพบ * | — | 5 | ผู้ได้รับมอบหมาย *

## To_Confirm
To Confirm — ประเด็นที่ต้องยืนยันก่อนใช้จริง
ให้หัวหน้างาน / ฝ่ายซ่อมบำรุง / ฝ่ายวางแผนผลิต ยืนยัน
No. | ประเด็น | รายละเอียด | ที่มา / สถานะ | ผู้ยืนยัน | วันที่ | ผล / ค่าที่ใช้
1 | เดือนของงาน Q / S / A | เกลี่ยแล้วไม่ให้ 1Y ของ 2 ระบบชนกัน · ต้องวางตรงแผนหยุดเครื่อง/วันหยุดยาว | ข้อเสนอ *
2 | วันทำงานและจำนวนสัปดาห์ต่อเดือน | ค่าตัวอย่าง 26 วัน / 4 สัปดาห์ | [ASSUME] → ปฏิทินโรงงาน
3 | เวลาต่อกิจกรรม | ประมาณการจาก AM Standard · จับเวลาจริงช่วงทดลองใช้ | [INFER]
4 | งานรายวันทำกะไหน | เวลา AM รายวันคิดครั้งเดียวต่อวัน · ถ้าแบ่งหลายกะ ให้กำหนดกะที่รับผิดชอบ | [DATA REQUIRED]
5 | แบ่งงาน Operator (AM) / PM | ผู้รับผิดชอบที่มี * เป็นข้อเสนอ (เช่น ถอดตรวจ 1 ปี = PM) | ข้อเสนอ · AM Step 5 แบ่งบทบาท
6 | Risk ในปฏิทิน | สำเนาจาก FMEA ณ วันที่สร้าง · แก้ S/O/D แล้วต้องสร้างไฟล์ใหม่ | จาก AM Standard